## Réalisable
| mars | avril | juin | juillet | août | septembre
Recension des indicateurs d'innovation | bar: mars to avril
Collecte de données | bar: avril
Identification des données disponibles | bar: mars to avril
Création d'une base de données "unique" | bar: avril
Savoir où trouver les données manquantes impératives | bar: mars to avril
Évaluation de la pertinene des indicateurs | bar: avril
Destruction des indicateurs actuels (activité - Piñata d'innovation) | bar: avril
Nettoyage de données | bar: avril to juin
Déconstruction des résultats | bar: avril to juin
Rapport Préliminaire | bar: juin
Revue des autres MITACS / projets / études qui seront nécessaires sur la base des informations disponibles | bar: juin
Analyse exploratoire des données | bar: juillet
Cartographie des indicateurs | bar: avril to août
Construction de modèles | bar: août
Construction d'algorithmes pour tester la cartographie | bar: juillet to août
Déploiement du modèle | bar: septembre
Tester le modèle avec d'autres bases de données (StatCan, etc) | bar: août to septembre
X | mars: Je travaille actuellement sur cette activité
X | mars: Activité régulière
X | mars: Fin de l'activité
Mis à jour le 11 mars

## Peut-être faisable
| mars | avril | juin | juillet | août | septembre
Recension des indicateurs d'innovation | bar: mars to avril
Collecte de données | bar: avril
Identification des données disponibles | bar: mars to avril
Création d'une base de données "unique" | bar: avril
Savoir où trouver les données manquantes impératives | bar: mars to avril
Collecte de toutes les données manquantes | bar: juin
Évaluation de la pertinene des indicateurs | bar: avril
Destruction des indicateurs actuels (activité - Piñata d'innovation) | bar: avril
Nettoyage de données | bar: mars to juin
Déconstruction des résultats | bar: avril to juin
Rapport Préliminaire | bar: juin
Revue des autres MITACS / projets / études qui seront nécessaires sur la base des informations disponibles | bar: juin
Analyse exploratoire des données | bar: juillet
Cartographie des indicateurs | bar: avril to août
Construction de modèles | bar: août
Construction d'algorithmes | bar: juillet to août
Analyse NPL des entreprises sélectionnées | bar: juin to août
Comparaison des résultats potentiels avec les données NLP (web scraping) | bar: juillet to août
Déploiement du modèle | bar: septembre
Tester le modèle avec d'autres bases de données (StatCan, etc) | bar: août to septembre
X | mars: Je travaille actuellement sur cette activité
X | mars: Activité régulière
X | mars: Fin de l'activité

## Lettre au Père Noël
| mars | avril | juin | juillet | août | septembre
Recension des indicateurs d'innovation | bar: mars to avril
Collecte de données | bar: avril
Identification des données disponibles | bar: mars to avril
Création d'une base de données "unique" | bar: avril
Savoir où trouver les données manquantes impératives | bar: mars to avril
Collecte de toutes les données manquantes | bar: juin
Accès aux données de StatsCan | bar: juin
Évaluation de la pertinene des indicateurs | bar: avril
Destruction des indicateurs actuels (activité - Piñata d'innovation) | bar: avril
Nettoyage de données | bar: mars to juin
Déconstruction des résultats | bar: avril to juin
Rapport Préliminaire | bar: juin
Revue des autres MITACS / projets / études qui seront nécessaires sur la base des informations disponibles | bar: juin
Deuxième personne sur la poursuite du projet
Analyse exploratoire des données | bar: juillet
Cartographie des indicateurs | bar: avril to août
Comparaison géographique avec une autre région | bar: juillet to août
Construction de modèles | bar: août
Construction d'algorithmes | bar: juillet to août
Analyse NPL des entreprises sélectionnées | bar: juin to août
Comparaison des résultats potentiels avec les données NLP (web scraping) | bar: juillet to août
Entretiens avec des entreprises | bar: juillet to août
Projection de modèles pour 2030 et 2050 | bar: juillet to août
Déploiement du modèle | bar: septembre
Tester le modèle avec d'autres bases de données (StatCan, etc) | bar: août to septembre